## 2018-19
Приложение №1 к Постановлению от 25.04.2018г. № __ "УТВЕРЖДАЮ" Глава города Лобня Е.В.Смышляев
К О М П Л Е К С Н Ы Й П Л А Н
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства города Лобня к осенне-зимнему периоду 2018-2019годов
№№ п/п | Наименование мероприятий и видов работ | Ед. изме-рения | Количе-ство | Стоимость работ, тыс.руб. | Исполнитель | Сроки исполнения | [11 empty] | Отметка о вып. работ
[6 empty] | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь
[6 empty] | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. Организационные мероприятия
1.1. | Проведение весеннего осмотра состояния жилищного фонда и объектов социальной сферы, уточнение планов текущего и капитального ремонтов |  |  |  | Руководители УО,ТСЖ, ЖЭК, учреждений соц.сферы
1.2. | Создание комиссии по приемке готовности объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства Администрации города |  |  |  | v
1.3. | Создание комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей |  |  |  |  | v
1.4. | Проведение оперативных совещаний в Администрации города и на предприятиях ЖКХ |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства Администрации города, руководители предприятий и учреждений | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
1.5. | Проведение ежемесячных совещаний по подготовке к осенне-зимнему периоду | [5 empty] | v |  | v |  | v |  | v |  | v |  | v
1.6. | Представление в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области сведений по форме федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ(зима) срочная. |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства Администрации города |  | v |  | v |  | v |  | v |  | v |  | v
II. Технические мероприятия
1. УМП "Лобненская Теплосеть"
2.1.1. | Капитальный ремонт котла ПТВМ-30М (станционный №3) в котельной РТС "Лобня" (Букинское шоссе, 4Б) | ед. | 1 | 9818 | УМП "Лобненская Теплосеть" |  |  | v | v | v | v | v | v
2.1.2. | Замена подогревателя 5 Гкал/час в котельной №1 РТС"Лобня" | шт. | 1 | 900.115 | УМП "Лобненская Теплосеть" |  |  | v | v
2.1.3. | Установка задвижек Ду250 на всасе сетевых насосов РТС " Красная Поляна" | шт. | 4 | 160 | УМП "Лобненская Теплосеть" |  | v | v
2.1.4. | Ремонт (замена пластин) подогревателя отопления в котельной по ул.Калинина, 2А | шт. | 1 | 395 | УМП "Лобненская Теплосеть" | v | v | v | v
2.1.5. | Ремонт сетевого насоса марки ЦН-400-105А в котельной РТС "Красная Поляна" | ед | 1 | 144.36 | УМП "Лобненская Теплосеть" | v
2.1.6. | Режимно-наладочные работы на основном оборудовании котельных: - РТС "Красная Поляна", - котельная Научный городок, 25, - котельная по ул. Калинина, 2А | ед | 10 | 2000 | УМП "Лобненская Теплосеть" | v | v | [8 empty] | v | v
2.1.7. | Замена теплотрассы отопления и ГВС от т.2-2 (опуск под дорогу) к ж/дому Окружная,1) 2 Ду150 мм - 21,6 м, Ду125мм - 21,6 м, Ду100 - 21,6 м | м | 86.4 | 1100 | УМП "Лобненская Теплосеть" | v | v
2.1.8. | Замена участка теплотрассы отопления и ГВС от ТК-13 до ТК-18 Научный городок (Ду100 мм - 240м, Ду150мм -252 м, Ду50мм - 43,2м) | м | 535.2 | 1258 | УМП "Лобненская Теплосеть" | v
2.1.9. | Замена участка теплотрассы отопления и ГВС к ж/дому Текстильная, д.4 (2 Ду65 мм -60 м, 2Ду50мм - 60м) | м | 120 | 723 | УМП "Лобненская Теплосеть" |  |  | v
2.1.10. | Замена трубопроводов ГВС ул.Ленина, 6/3 (Ду65 мм, Ду 50 мм) | м | 42 | 89.1 | УМП "Лобненская Теплосеть" | v | v
2.1.11. | Замена изоляции участка трубопровода отопления и ГВС от котельной по ул. Ком.Агапова в сторону ж/домов по ул. К.Агапова (Ду150мм) | ед. | 1 | 800 | УМП "Лобненская Теплосеть" |  |  | v | v
2.1.12. | Замена счетчиков холодной воды на объектах УМП "Лобненская Теплосеть" | шт. | 8 | 101 | УМП "Лобненская Теплосеть" | v | v | v | v
| Итого: |  |  | 17488.575
2.1.15. | Ремонт тепло-энергетического хозяйства завода ЗАО "ЛЗСФ" |  |  | 1115 | ЗАО"ЛЗСФ |  |  | v | v | v | v | v | v | v | v
2.1.16. | Ремонт трубопроводов и запорной арматуры в мкр."Южный" ЗАО"ЛЗСФ" |  |  | 1000 | ЗАО"ЛЗСФ |  |  | v | v | v | v | v | v | v | v
2. ООО "Лобненский Водоканал"
2.2.1. | Ремонт резервуаров с очисткой стенок и промывкой водой: |  |  | 961.94 | ООО "Лобненский Водоканал"
- | ВЗУ "Красная Поляна" (новый) | шт. | 3 | 618.87 | [5 empty] | v | v
- | ВЗУ "Восточный" | шт. | 2 | 142.2 | [8 empty] | v
- | ВЗУ "Фрунзе" | шт. | 1 | 200.87 | [9 empty] | v
2.2.2. | Замена глубинных насосов на ВЗУ. | шт. | 5 | 1108 |  | v | v | v |  |  |  |  | v |  | v
2.2.3. | Ремонт технологического оборудования и трубопроводов в насосных станциях 2-го подъема: | шт. | 2 | 416.75 | [9 empty] | v
- | ВЗУ "Западный" насос №1 | шт. | 1 | 50.87 | [5 empty] | v
- | ВЗУ "Красная Поляна" (старый) | шт. | 1 | 54.88 | ООО "Лобненский Водоканал" | [6 empty] | v
- | ВЗУ "Красная Поляна" (новый) | шт. | 2 | 311 |  | v
2.2.4. | Ремонт технологического оборудования и трубопроводов в насосных станциях 3-го подъема: |  | 5 | 291.87
- | ул.Чехова д.14Б (насос К45-30) | шт. | 1 | 21.67 | [9 empty] | v
- | ул.Кольцевая д.13А (насосК50-32) | шт. | 1 | 8.74 | [12 empty] | v
- | ул.Крупской д.16А (насос К45-30) | шт. | 1 | 19.9 |  | v
- | ул.Заречная (в здании ЦТП-17) | шт. | 2 | 241.56 |  |  | v
2.2.5. | Ремонт кап. ремонт и замена задвижек на насосных станциях 2-го и 3-го подъема | шт. | 21 | 174 |  |  | v |  | v | v | v | v |  | v |  |  | v
2.2.6. | Ремонт зданий насосных станций 3-го подъема: |  | 2 | 374.95 | ООО "Лобненский Водоканал"
- | ул.Букинское шоссе д.26Б | здание | 1 | 276.37 | [6 empty] | v
- | ул.Крупской д.16А | здание | 1 | 98.58 |  |  |  |  | v
2.2.7. | Кап. ремонт зданий павильонов над скважинами №1, 2 на ВЗУ "Красная Поляна" (старый) | здание | 2 | 302.11 | [7 empty] | v |  |  |  | v
2.2.8. | Проверка и измерение параметров электроустановок на ВЗУ и 3-го подъема | объект | 17 | 170 | [10 empty] | v | v
2.2.9. | Капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой трубопроводов, ВСЕГО: | м.п. | 876 | 4215.3 | ООО "Лобненский Водоканал"
- | в том числе: мкр."Центральный" | м.п. | 112 | 517.2 |  |  |  | v | [6 empty] | v
- | мкр. "Третий" | м.п. | 187 | 845 |  |  |  |  | v | v
- | мкр. "Букино" | м.п. | 147 | 719.48 |  | v | [9 empty] | v
- | мкр. "Красная Поляна" | м.п. | 80 | 860.59 | [8 empty] | v
- | мкр. "Восточный" | м.п. | 116 | 434.33 |  | v
- | мкр. "Южный" | м.п. | 72 | 269.58 | [6 empty] | v
- | мкр. "ВНИИ Кормов" | м.п. | 152 | 569.12 | [5 empty] | v |  |  |  | v |  | v
2.2.10. | Промывка водопроводных сетей | км | 10 | 328.45 | ООО "Лобненский Водоканал" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.2.11. | Ремонт и замена водоразборных колонок по микрорайонам | шт. | 6 | 115.04 | ООО "Лобненский Водоканал" |  |  | v |  | v | v |  | v |  | v | v
2.2.12. | Ремонт и замена пожарных гидрантов по микрорайонам | шт. | 43 | 263.96 | ООО "Лобненский Водоканал" | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v |  | v
2.2.13. | Ремонт и замена задвижек на уличных и магистральных сетях | шт. | 20 | 210.95 | ООО "Лобненский Водоканал" | v |  |  | v | v |  |  | v | v |  | v
2.2.14. | Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 24 | 211.53 | ООО "Лобненский Водоканал" |  | v | v | v | v | v | v | v | v |  | v | v
2.2.15. | Восстановление дорожного покрытия и благоустройство | м² | 320 | 480 | ООО "Лобненский Водоканал" | v | v | v |  |  | v |  | v | v | v | v | v
2.2.16. | Кап.ремонт очистных сооружений "Красная поляна" (мощн.1,5тыс. м3/сут.): контактного резервуара и здания аэротенка | ед. оборудования | 2 | 1023.26 | ООО "Лобненский Водоканал" |  |  |  | v |  |  |  | v
2.2.17. | Кап. ремонт очистных сооружений "ВНИИ Кормов" : блока биологической очистки и теплового узла в производственном здании | объекты | 2 | 332.12 | ООО "Лобненский Водоканал" | [6 empty] | v |  |  | v
2.2.18. | Замена и ремонт насосного оборудования КНС "Главная", "Москвич", "Больница", "Маяковская", "Мортон", "Шадунца", "Пушкина" | ед. оборудования | 12 | 922.86 | ООО "Лобненский Водоканал" | v | v |  | v | v | v |  | v |  | v | v
2.2.19. | Замена и ремонт задвижек на КНС "Главная", "Москвич", "Маяковского", "Больница" | шт. | 10 | 177.57 | ООО "Лобненский Водоканал" |  | v | v |  |  |  |  | v | v | v
2.2.20. | Ремонт дробилок на КНС "Главная", "Москвич", "Маяковского", "Красная Поляна" и грабель МГ-1000 | ед. оборудования | 6 | 522.46 | ООО "Лобненский Водоканал" |  |  | v | v |  |  | v |  |  | v
2.2.21. | Ремонт зданий и оборудования КНС "Москвич", Шадунца", "Маяковская", "Спорткомплекс", "Пушкина", Красная поляяна" | объект | 27 | 701 | ООО "Лобненский Водоканал" | v |  | v | v |  | v | v | v |  |  | v | v
2.2.22. | Механическая прочистка с промывкой водой канализационных сетей | км | 4.65 | 1874.12 | ООО "Лобненский Водоканал" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.2.23. | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 35 | 564.82 | ООО "Лобненский Водоканал" | v | v | v | v |  | v | v |  |  | v | v
| Итого: |  |  | 15743.06
3. АО "МСК Энерго"
2.3.1. | Подготовка и ремонт низковольтных линий (ВЛ, КЛ-0,4 кВ) |  |  | В рамках плана РЭО | АО "МСК Энерго"
- | воздушные линии | км | 103.817 |  |  | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- | кабельные линии | км | 398.966 |  |  | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.3.2. | Подготовка и ремонт высоковольтных линий (ВЛ, КЛ-6-10 кВ) |  |  | В рамках плана РЭО | АО "МСК Энерго"
- | воздушные линии | км | 31.85 |  |  | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
- | кабельные линии | км | 601.562 |  |  | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.3.3. | Подготовка и ремонт трансформаторных подсанций | шт. | 34 | В рамках плана РЭО | АО "МСК Энерго" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
| Итого: |  |  | 0
4. Управляющие организации : МП "Жилкомсервис", ООО "ПИК-Комфорт", АО "Жилкомсервис", ООО "УК"ЖилСервис"
2.4.1. | Технический осмотр, мелкий ремонт систем отопления жилых домов | домов | 464 | 4359.122 | Управляяющие организации | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.4.2. | Промывка, опрессовка систем отопления жилых домов, техническое обслуживание запорной арматуры, автоматики ИТП, насосов | домов | 464 | 13830.8 | Управляяющие организации | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.4.3. | Технический осмотр, мелкий ремонт, техническое обслуживание систем водоснабжения жилых домов | домов | 464 | 4426.6 | Управляяющие организации | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.4.4. | Технический осмотр, мелкий ремонт, техническое обслуживание электротехнических систем жилых домов | домов | 360 | 3302 | Управляяющие организации | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.4.5. | Локальный ремонт кровель | домов | 15 | 811.5 | Управляяющие организации | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.4.6. | Локальный ремонт межпанельных швов | домов | 23 | 918.2 | Управляяющие организации | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.4.7. | Ремонт цоколей, фасадов, крылец, входных групп | домов | 43 | 1201.5 | Управляяющие организации | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.4.8. | Ремонт отмосток (локальный) | домов | 81 | 1930.9 | Управляяющие организации | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.4.9. | Прочистка вентяляционных каналов, ремонт продухов | домов | 352 | 958.8 | Управляяющие организации | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2.4.10. | Выполнение работ по "внешнему контуру" (замена стелок, ремонт входных дверей, др.) | домов | 400 | 1705 | Управляяющие организации | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
| Итого: |  |  | 30504.2
5. Другие управляющие организации, ТСЖ, ПЖЭК, учреждения социальной сферы
2.5 | Выполнение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду ведомственных объектов ЖКХ, жилищного фонда управляющих организаций, ТСЖ, объектов социальной сферы по планам и графикам подразделений, предприятий и организаций. |  |  | 3215.5 | Руководители предприятий, УО,ТСЖ, управлений и комитетов соц.сферы | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
III. Мероприятия по энергосбережнию и повышению энергетической эффективности
3.1.1 | Оснащение жилых домов общедомовыми приборами учета теплоэнергии | ед. | 50 | По энергосервис-ным контрактам | Управляяющие организации | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
IV. Создание аварийного запаса технических материальных средств.
4.1.1 | ООО "Лобненский Водоканал" |  |  | 1404.61 | ООО "Лобненский Водоканал" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
4.1.2 | МП "Жилкомсервис", ООО "ПИК-комфорт", АО "Жилкомсервис", ООО "УК "ЖилСервис" |  |  | 2000 | Управляяющие организации | [7 empty] | v | v | v | v | v
| Итого: |  |  | 3404.61
V. Подготовка коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами.
5.1.1 | Содержание в исправном состоянии автотранспорта и спецмашин, текущий и капитальный ремонт техники |  |  | 1500 | УМП "Лобненская Теплосеть", ООО "Лобненский Водоканал", МП "Жилкормсервис" | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
| ВСЕГО по ЖКХ |  |  | 73970.945